## Plan1
ANEXO B – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE LAVAGEM COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 5ª REGIÃO MILITAR
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | 1 a 30 |  | 31 a 60 |  | 61 a 90 |  | 91 a 120 |  | 121 a 150 |  | 151 a 180 |  | ACUMULADO
|  |  | % FÍSICA | R$ | % FÍSICA | R$ | % FÍSICA | R$ | % FÍSICA | R$ | % FÍSICA | R$ | % FÍSICA | R$ | % FÍSICA | R$
.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1256.24 | 50% | 628.12 | 50% | 628.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1256.24
.2 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 13399.6 | 50% | 6699.8 | 50% | 6699.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 13399.6
.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 81.89 |  | 0 | 100% | 81.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 81.89
.4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1294.36 | 100% | 1294.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1294.36
.5 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.6 | SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.7 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.8 | MOVIMENTO DE TERRA | 244.5 | 100% | 244.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 244.5
.9 | DRENAGEM/OBRAS CONTENÇÃO/POÇOS VISITA E CAIXAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.10 | ESCORAMENTO EM VALAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.11 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.12 | LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.13 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 14460.17 | 100% | 14460.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14460.17
.14 | INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 8939.91 | 20% | 1787.982 | 80% | 7151.928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8939.91
.16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3171.26 | 30% | 951.378 | 70% | 2219.882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3171.26
.17 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.18 | PAREDES/PAINÉIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.19 | COBERTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.20 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.21 | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS | 345.17 |  | 0 | 100% | 345.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 345.17
.22 | REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS | 1298.16 |  | 0 | 100% | 1298.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1298.16
.23 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.24 | PINTURAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.25 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAV) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.26 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.27 | URBANIZAÇÃO | 544.53 |  | 0 | 100% | 544.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 544.53
.37 | MOVIMENTO DE TERRA - CORTE / ATERRO / CARGA / TRANSPORTE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.38 | DRENAGEM - DRENOS / BUEIROS / SARJETAS / MEIO-FIO / GALERIAS / OUTROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.39 | POÇOS DE VISITAS E CAIXAS DE PASSAGENS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.40 | CONTENÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.41 | REDE DE ÁGUA POTÁVEL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.42 | REDE DE ESGOTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.43 | REDE DE ÁGUA PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.44 | REDE DE GÁS ENCANADO (GLP) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.45 | REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.46 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.47 | OBRAS DE TERRA (BARRAGENS) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.48 | ESTAÇÕES DE TRATAMENTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.49 | EQUIPAMENTOS ESPECIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.50 | TANQUES E RESERVATÓRIOS METÁLICOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.51 | POÇOS / CISTERNAS / CACIMBAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
.52 | SINALIZAÇÃO DE VIAS (HORIZONTAL E VERTICAL) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
| CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI | 45035.79 | 57.88% | 26066.31 | 42.12% | 18969.48 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 45035.79
| BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 28,94% | 13033.3576 | 57.88% | 7543.5901 | 42.12% | 5489.7675 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 13033.3576 | BDI | 28.94%
| PREÇO TOTAL DA OBRA (R$) | 58069.1476 | 57.88% | 33609.9001 | 42.12% | 24459.2475 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 58069.1476
CURITIBA/PR, 13 DE MAIO DE 2016
| ________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
| LUCIANE REGINA DE SOUZA - 2º TEN OTT |  |  | FABRICIO FONTOURA DOS SANTOS - 1º TEN OTT
| Adj Sec Tec - CRO/5 |  |  | Adj Sec Tec – CRO/5