## Plan1
ANEXO B – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REMOÇÃO DE TANQUES AÉREOS E SUBTERRÂNEOS NO 34º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO, EM FOZ DO IGUAÇU-PR
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | 1 a 30 |  | 31 a 60 |  | 61 a 90 |  | ACUMULADO
|  |  | % FÍSICA | R$ | % FÍSICA | R$ | % FÍSICA | R$ | % FÍSICA | R$
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS/CANTEIRO | 21454.61 | 40% | 8581.844 | 30% | 6436.383 | 30% | 6436.383 | 100% | 21454.61
2 | PLANO DE REMOÇÃO SASC | 29127.65 | 80% | 23302.12 | 20% | 5825.53 |  |  | 100% | 29127.65
3 | RETIRADA DE TANQUES SUBTERRÂNEOS | 14932.32 |  |  | 100% | 14932.32 |  |  | 100% | 14932.32
4 | REATERRO | 10407.51 |  |  |  |  | 100% | 10407.51 | 100% | 10407.51
5 | DESTINAÇÃO DE OBJETOS CONTAMINADOS | 86465.04 |  |  |  |  | 100% | 86465.04 | 100% | 86465.04
#REF! | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 0 | 0% | 0
6 | DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO DOS TANQUES AÉREOS | 3073.43 |  |  | 80% | 2458.744 | 20% | 614.686 | 100% | 3073.43
7 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVA | 680.4 |  |  |  |  | 100% | 680.4 | 100% | 680.4
8 | LIMPEZA FINAL | 195.3 |  |  |  |  | 100% | 195.3 | 100% | 195.3
#REF! | INSTALAÇOES TELEFÔNICAS / LÓGICA / CFTV | [6 empty] | 0 | 0% | 0
9 | INSTALAÇÕES ANTENAS | [6 empty] | 0 | 0% | 0
#REF! | INSTALAÇÕES DE GÁS (GLP) | [6 empty] | 0 | 0% | 0
10 | INSTALAÇÕES DE GASES HOSPITALARES | [6 empty] | 0 | 0% | 0
| CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI | 166336.26 | 19.17% | 31883.964 | 17.83% | 29652.977 | 63% | 104799.319 | 100% | 166336.26
| BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 23,25% | 23.85% |  | 39488.2894 |  | 36725.212 |  | 129793.9566 |  | 206007.458
| PREÇO TOTAL DA OBRA (R$) - ACUMULADO | 206007.458 | 19.17% | 39488.2894 | 37% | 76213.5014 | 100% | 206007.458
CURITIBA/PR, 28 DE JULHO DE 2015
| ________________________________________________ | NO IMPEDIMENTO DE: |  |  |  | _________________________________
| RODRIGO SCOCZYNSKI RIBEIRO- 2º Ten OTT | JOSÉ LUÍS OLIVEIRA DE MAGALHÃES JÚNIOR - Maj QEM |  |  |  | SÉRGIO LUIZ FELIZARDO RIBEIRO - Ten Cel QEM
| Adj Sec Tec - CRO/5 | Ch Sec Tec - CRO/5 |  |  |  | Ch - CRO/5
Engº Civil, MSc - CREA PR-128171/D
___________________________________________________
MÁRCIO LEANDRO BURIGO - Cap QEM
Adj Sec Tec - CRO/5